## 贵州
附件2：
小型水库安全运行专项督查问题整改情况统计表
序号 | 地区 | 水库名称 | 督查发现存在的问题 | 督查发现的问题描述 | 督查结果
1 | 安顺 | 平坝白水龙水库 | 运行管理经费未落实 | 运行管理经费未落实 | 整改到位
2 |  | 平坝白水龙水库 | 管理工作不到位（未按要求开展大坝安全鉴定） | 已完成。 | 整改到位
3 |  | 普定豹子坡水库 | 运行管理经费未落实 | 运行管理经费未落实 | 整改到位
4 |  | 普定靛山水库 | 管理工作不到位（未按要求开展大坝安全鉴定） | 管护工作不到位（未按要求开展大坝安全鉴定） | 正在整改
5 |  | 紫云亘旦水库 | 存在重大安全隐患 | 水库鉴定为三类坝，尚未进行除险加固，目前仍正常蓄水运行 | 整改到位
6 |  | 紫云麦岗水库 | 管理工作不到位（未按要求开展大坝安全鉴定） |  | 正在整改
7 |  | 紫云三岔沟水库 | 管理工作不到位（未按要求开展大坝安全鉴定） |  | 正在整改
8 |  | 西秀鹅闹冲水库 | 运行管理经费未落实 | 运行管理经费未落实 | 整改到位
9 |  | 西秀凤凰水库 | 完成除险加固未进行蓄水验收 |  | 整改到位
10 |  | 西秀河桥水库 | 运行管理经费未落实 | 运行管理经费未落实 | 整改到位
11 |  | 西秀孔旗水库 | 完成除险加固未进行蓄水验收 |  | 整改到位
12 |  | 西秀朱官水库 | 完成除险加固未进行蓄水验收 |  | 整改到位
13 |  | 西秀幸福水库 | 完成除险加固未进行蓄水验收 |  | 整改到位
14 |  | 西秀棕树水库 | 管理工作不到位（未按要求开展大坝安全鉴定） | 已完成。 | 整改到位
15 |  | 开发区娄家坡水库 | 完成除险加固未进行蓄水验收 |  | 整改到位
16 |  | 开发区杨家桥水库 | 完成除险加固未进行蓄水验收 |  | 整改到位
17 |  | 镇宁长脚水库 | 管理工作不到位（未按要求开展大坝安全鉴定） | 已完成。 | 整改到位
18 | 毕节 | 威宁冲子河水库 | 存在一般安全隐患（泄水建筑物存在隐患） | 水库鉴定为三类坝，正在进行除险加固，溢洪道正在加固中，目前尚不能泄洪。 | 正在整改
19 |  | 威宁结里水库 | 运行管理经费未落实 | 运行管理经费未落实 | 整改到位
20 |  | 金沙小沟水库 | 存在一般安全隐患（泄水建筑物存在隐患） | 除险加固时，将原右侧溢洪道改为坝中间溢流堰，但未设交通桥，导致大坝左、右岸不能直通，不利大坝管护与巡查。 | 正在整改
21 |  | 金沙小沟水库 | 运行管理经费未落实 | 已落实 | 整改到位
22 |  | 金沙小沟水库 | 管理工作不到位（未按要求开展大坝安全鉴定） | 管护工作不到位（未按要求开展大坝安全鉴定） | 正在整改
23 |  | 金沙川洞水库 | 除险加固不彻底 | 坝下溶洞虽经处理，但洞顶仍漏水 | 正在整改
24 |  | 金沙川洞水库 | 管理工作不到位（未按要求开展大坝安全鉴定） | 管护工作不到位（未按要求开展大坝安全鉴定） | 正在整改
25 |  | 金沙川洞水库 | 完成除险加固未进行蓄水验收 | 完成除险加固但未进行蓄水验收 | 整改到位
26 |  | 大方马家田水库 | 管理工作不到位（未按要求开展大坝安全鉴定） | 管护工作不到位（未按要求开展大坝安全鉴定） | 正在整改
27 |  | 大方大海坝水库 | 管理工作不到位（未按要求开展大坝安全鉴定） | 管护工作不到位（未按要求开展大坝安全鉴定） | 整改到位
28 |  | 大方大海坝水库 | 完成除险加固未进行蓄水验收 | 已蓄水验收 | 整改到位
29 |  | 大方马家田水库 | 运行管理经费未落实 | 运行管理经费未落实 | 正在整改
30 |  | 大方马家田水库 | 管理工作不到位（没有建立管理制度） | 管护工作不到位（未建立管理制度） | 整改到位
31 | 毕节 | 大方宋家沟水库 | 管理工作不到位（未按要求开展大坝安全鉴定） | 管护工作不到位（未按要求开展大坝安全鉴定） | 正在整改
32 |  | 黔西鹅项井水库 | 存在一般安全隐患（泄水建筑物存在隐患） | 存在一般安全隐患（泄水建筑物存在隐患） | 整改到位
33 |  | 黔西烂田冲水库 | 存在重大安全隐患 | 水库鉴定为三类坝，未进行除险加固，挡水建筑物存在变形或不稳定情况，目前仍高水位运行 | 正在整改
34 |  | 七星关石板沟水库 | 存在一般安全隐患（泄水建筑物存在隐患） | 存在一般安全隐患（泄水建筑物存在隐患） | 整改到位
35 |  | 七星关石板沟水库 | 运行管理经费未落实 | 运行管理经费未落实 | 整改到位
36 |  | 织金千斤水库 | 除险加固不彻底 | 除险加固工程施工单位未向业主提交资料，具体情况不详 | 正在整改
37 |  | 织金千斤水库 | 运行管理经费未落实 | 运行管理经费未落实 | 整改到位
38 |  | 织金千斤水库 | 完成除险加固未进行蓄水验收 | 完成除险加固但未进行蓄水验收 | 正在整改
39 |  | 织金险峰水库 | 存在重大安全隐患 | 挡水建筑物有变形或不稳定情况，且存在明显漏水，现场认定为重大隐患，目前已空库运行。 | 正在整改
40 |  | 织金险峰水库 | 运行管理经费未落实 | 运行管理经费未落实 | 整改到位
41 |  | 织金险峰水库 | 管理工作不到位（没有建立管理制度） | 管护工作不到位（未建立管理制度） | 整改到位
42 |  | 织金险峰水库 | 管理工作不到位（未设置公示牌） | 管护工作不到位（未设置公示牌） | 整改到位
43 |  | 织金险峰水库 | 管理工作不到位（未按要求开展大坝安全鉴定） | 管护工作不到位（未按要求开展大坝安全鉴定） | 正在整改
44 | 贵阳 | 修文把七水库 | 管理工作不到位（没有建立管理制度） |  | 整改到位
45 |  | 修文清塘水库 | 管理工作不到位（没有建立管理制度） |  | 整改到位
46 |  | 开阳丰收水库 | 存在一般安全隐患（其他安全隐患） | 溢洪道进口被用作筑路临时搅拌站场地，影响泄洪。 | 整改到位
47 |  | 息烽金家厂水库 | 除险加固不彻底 | 完成整治 | 整改到位
48 |  | 息烽金家厂水库 | 管理工作不到位（应急预案针对性不强） |  | 整改到位
49 |  | 息烽金家厂水库 | 管理工作不到位（未按要求开展大坝安全鉴定） |  | 正在整改
50 |  | 息烽金家厂水库 | 完成除险加固未进行蓄水验收 |  | 正在整改
51 |  | 息烽烂田湾水库 | 除险加固不彻底 | 完成整治 | 整改到位
52 |  | 息烽烂田湾水库 | 管理工作不到位（未按要求开展大坝安全鉴定） |  | 正在整改
53 |  | 息烽下红马水库 | 完成除险加固未进行蓄水验收 |  | 整改到位
54 |  | 花溪孟耳水库 | 完成除险加固未进行蓄水验收 |  | 整改到位
55 |  | 花溪向阳水库 | 完成除险加固未进行蓄水验收 |  | 整改到位
56 | 六盘水 | 水城石河水库 | 存在重大安全隐患 | 大坝存在明显漏水，目前已空库运行；库岸修公路往水库弃渣，约占压了20%的库容。 | 正在整改
57 |  | 水城石河水库 | 运行管理经费未落实 | 运行管理经费未落实 | 整改到位
58 |  | 水城王家丫口水库 | 存在一般安全隐患（放水建筑物不能正常运行） |  | 正在整改
59 |  | 水城王家丫口水库 | 管理工作不到位（未进行应急演练） |  | 整改到位
60 |  | 水城王家丫口水库 | 管理工作不到位（应急预案针对性不强） |  | 整改到位
61 | 黔东南 | 从江岜搞水库 | 运行管理经费未落实 | 运行管理经费无稳定来源，经费未落实。 | 整改到位
62 | 黔东南 | 从江皮林水库 | 运行管理经费未落实 | 运行管理经费无稳定来源，经费未落实。 | 整改到位
63 |  | 凯里泡木林水库 | 运行管理经费未落实 | 已落实。 | 整改到位
64 |  | 凯里泡木林水库 | 存在重大安全隐患 | 水库鉴定为三类坝，未进行除险加固，目前限制低水位运行 | 整改到位
65 |  | 凯里泡木林水库 | 存在一般安全隐患（大坝存在明显漏水） |  | 整改到位
66 |  | 凯里大田坳水库 | 运行管理经费未落实 | 已落实。 | 整改到位
67 |  | 凯里大田坳水库 | 存在一般安全隐患（泄水建筑物存在隐患） | 水库溢洪道左侧边坡岩石开裂，有垮塌危险。 | 正在整改
68 |  | 凯里金泉水库 | 管理工作不到位（未按要求开展大坝安全鉴定） |  | 正在整改
69 |  | 雷山掌卡（涨杆）电站水库 | 管理工作不到位（没有建立管理制度） |  | 整改到位
70 |  | 雷山掌卡（涨杆）电站水库 | 存在一般安全隐患（大坝存在明显漏水） |  | 正在整改
71 |  | 雷山掌卡（涨杆）电站水库 | 管理工作不到位（未按照要求开展注册登记） |  | 正在整改
72 |  | 雷山掌卡（涨杆）电站水库 | 存在重大安全隐患 | 水库鉴定为三类坝，未进行除险加固。泄洪能力不足（管孔径偏小），不能及时控制水位，目前高水位运行。 | 正在整改
73 |  | 雷山公统水库 | 存在一般安全隐患（大坝有变形或不稳定情况） | 已完成整改。 | 整改到位
74 |  | 丹寨丹寨水库 | 存在一般安全隐患（大坝存在明显漏水） |  | 正在整改
75 |  | 丹寨丹寨水库 | 管理工作不到位（未按要求开展大坝安全鉴定） |  | 正在整改
76 |  | 丹寨干坝水库 | 运行管理经费未落实 | 运行管理经费无稳定来源，经费未落实。 | 整改到位
77 |  | 丹寨长塘水库 | 运行管理经费未落实 | 运行管理经费无稳定来源，经费未落实。 | 整改到位
78 | 黔南 | 都匀白土地水库 | 运行管理经费未落实 | 运行管理经费无稳定来源，经费未落实。 | 整改到位
79 |  | 都匀白土地水库 | 管理工作不到位（未按要求开展大坝安全鉴定） |  | 正在整改
80 |  | 都匀青云水库 | 管理工作不到位（未按要求开展大坝安全鉴定） |  | 正在整改
81 |  | 都匀青云水库 | 存在一般安全隐患（大坝存在明显漏水） |  | 正在整改
82 |  | 龙里石板滩水库 | 管理工作不到位（未按要求开展大坝安全鉴定） |  | 整改到位
83 |  | 龙里五子登科水库 | 管理工作不到位（未设置公示牌） |  | 整改到位
84 |  | 龙里五子登科水库 | 管理工作不到位（未按照要求开展注册登记） |  | 整改到位
85 |  | 龙里暗山水库 | 存在一般安全隐患（大坝存在明显漏水） |  | 正在整改
86 |  | 龙里羊鸡冲水库 | 运行管理经费未落实 | 已落实。 | 整改到位
87 |  | 龙里羊鸡冲水库 | 管理工作不到位（未按要求开展大坝安全鉴定） |  | 正在整改
88 |  | 龙里羊昌水库 | 运行管理经费未落实 | 已落实。 | 整改到位
89 |  | 独山摆罗水库 | 运行管理经费未落实 | 运行管理经费无稳定来源，经费未落实。 | 整改到位
90 |  | 独山摆罗水库 | 管理工作不到位（没有建立管理制度） |  | 整改到位
91 |  | 独山摆罗水库 | 管理工作不到位（未按照要求开展注册登记） |  | 整改到位
92 |  | 贵定跃进水库 | 管理工作不到位（未按要求开展大坝安全鉴定） |  | 正在整改
93 | 黔南 | 贵定跃进水库 | 运行管理经费未落实 | 运行管理经费无稳定来源，经费未落实。 | 整改到位
94 |  | 贵定柏秧冲水库 | 运行管理经费未落实 | 运行管理经费无稳定来源，经费未落实。 | 整改到位
95 |  | 贵定凌武水库 | 管理工作不到位（未按要求开展大坝安全鉴定） |  | 正在整改
96 |  | 贵定凌武水库 | 运行管理经费未落实 | 运行管理经费无稳定来源，经费未落实。 | 整改到位
97 |  | 贵定凌武水库 | 存在一般安全隐患（大坝有变形或不稳定情况） | 水库大坝上游砌石护坡多处脱落。 | 整改到位
98 |  | 贵定甲二水库 | 管理工作不到位（没有建立管理制度） |  | 整改到位
99 |  | 福泉翁羊水库 | 运行管理经费未落实 | 运行管理经费无稳定来源，经费未落实。 | 正在整改
100 |  | 福泉苦李井水库 | 管理工作不到位（未按要求开展大坝安全鉴定） |  | 正在整改
101 |  | 三都比寨水库 | 存在一般安全隐患（放水建筑物不能正常运行） |  | 整改到位
102 |  | 三都比寨水库 | 除险加固不彻底 | 已整治 | 整改到位
103 |  | 三都比寨水库 | 管理工作不到位（未按要求开展大坝安全鉴定） |  | 正在整改
104 | 黔西南 | 兴仁高峰水库 | 管理工作不到位（未进行应急演练） |  | 整改到位
105 |  | 兴仁长塘水库 | 管理工作不到位（应急预案针对性不强） |  | 整改到位
106 |  | 义龙纳万水库 | 存在一般安全隐患（放水建筑物不能正常运行） |  | 整改到位
107 |  | 义龙纳万水库 | 管理工作不到位（没有建立管理制度） |  | 整改到位
108 |  | 义龙晏家湾水库 | 管理工作不到位（未进行应急演练） |  | 整改到位
109 |  | 兴义普梯二级电站 | 管理工作不到位（未进行应急演练） |  | 整改到位
110 |  | 兴义普梯二级电站 | 管理工作不到位（未按照要求开展注册登记） |  | 整改到位
111 |  | 兴义下分田水库 | 存在安全隐患（有度汛风险） | 淤积严重，有效库容减小，调节性能严重减弱，对水库度汛有一定影响。 | 整改到位
112 | 遵义 | 湄潭百花山水库 | 存在安全隐患（有度汛风险） | 常年空库运行，村民在水库溢洪道进口处堆满木料杂物，过流断面被全部侵占，无法泄洪。 | 整改到位
113 |  | 湄潭百花山水库 | 运行管理经费未落实 | 已落实。 | 整改到位
114 |  | 湄潭百花山水库 | 管理工作不到位（未设置公示牌） |  | 整改到位
115 |  | 湄潭佛顶山水库 | 运行管理经费未落实 | 已落实。 | 整改到位
116 |  | 汇川沟口水库 | 管理工作不到位（未按要求开展大坝安全鉴定） |  | 正在整改
117 |  | 汇川团泽水库 | 运行管理经费未落实 | 运行管理经费无稳定来源，经费未落实。 | 整改到位
118 |  | 汇川团泽水库 | 管理工作不到位（未按要求开展大坝安全鉴定） |  | 正在整改
119 |  | 余庆干川水库 | 存在一般安全隐患（放水建筑物不能正常运行） |  | 整改到位
120 |  | 余庆干川水库 | 运行管理经费未落实 | 运行管理经费无稳定来源，经费未落实。 | 整改到位
121 |  | 余庆烂沟水库 | 运行管理经费未落实 | 运行管理经费无稳定来源，经费未落实。 | 整改到位
122 |  | 余庆烂沟水库 | 管理工作不到位（未按要求开展大坝安全鉴定） | 已鉴定。 | 整改到位
123 |  | 余庆李家寨水库 | 存在一般安全隐患（大坝存在明显漏水） |  | 整改到位
124 |  | 红花岗黑塘子水库 | 运行管理经费未落实 | 运行管理经费无稳定来源，经费未落实。 | 整改到位
125 | 遵义 | 红花岗黑塘子水库 | 管理工作不到位（未按要求开展大坝安全鉴定） |  | 正在整改
126 |  | 红花岗/南部新区龙井湾水库 | 存在一般安全隐患（泄水建筑物存在隐患） | 已拆除交通桥。 | 整改到位
127 |  | 红花岗/南部新区龙井湾水库 | 运行管理经费未落实 | 运行管理经费无稳定来源，经费未落实。 | 整改到位
128 |  | 红花岗/南部新区龙井湾水库 | 管理工作不到位（未按要求开展大坝安全鉴定） |  | 正在整改
129 |  | 播州代开水库 | 运行管理经费未落实 | 运行管理经费无稳定来源，经费未落实。 | 整改到位
130 |  | 播州代开水库 | 管理工作不到位（未按要求开展大坝安全鉴定） |  | 正在整改
131 |  | 播州解放水库 | 运行管理经费未落实 | 运行管理经费无稳定来源，经费未落实。 | 整改到位
132 |  | 播州解放水库 | 管理工作不到位（未按要求开展大坝安全鉴定） |  | 正在整改
133 |  | 播州冷水水库 | 存在一般安全隐患（放水建筑物不能正常运行） |  | 整改到位
134 |  | 播州冷水水库 | 运行管理经费未落实 | 运行管理经费无稳定来源，经费未落实。 | 整改到位
135 |  | 播州冷水水库 | 管理工作不到位（未按要求开展大坝安全鉴定） |  | 正在整改
136 |  | 播州三角湾水库 | 运行管理经费未落实 | 运行管理经费无稳定来源，经费未落实。 | 整改到位
137 |  | 播州三角湾水库 | 管理工作不到位（未按要求开展大坝安全鉴定） |  | 正在整改
138 |  | 播州三堰塘水库 | 存在一般安全隐患（放水建筑物不能正常运行） |  | 整改到位
139 |  | 播州三堰塘水库 | 运行管理经费未落实 | 运行管理经费无稳定来源，经费未落实。 | 整改到位
140 |  | 播州三堰塘水库 | 管理工作不到位（未按要求开展大坝安全鉴定） |  | 正在整改
141 |  | 播州胜利堰水库 | 管理工作不到位（未按要求开展大坝安全鉴定） |  | 正在整改
142 |  | 播州关堰水库 | 存在重大安全隐患 | 水库鉴定为三类坝，尚未进行除险加固，目前仍蓄水运行 | 整改到位
143 |  | 播州关堰水库 | 存在一般安全隐患（泄水建筑物存在隐患） | 水库溢洪道进口拦渔网铁架未拆除,出口段山体侧有裂缝 | 正在整改
144 |  | 播州枫青水库 | 存在重大安全隐患 | 水库鉴定为三类坝，尚未进行除险加固，目前限制水位运行 | 正在整改
145 |  | 播州清水堰水库 | 存在重大安全隐患 | 水库鉴定为三类坝，尚未进行除险加固，目前仍蓄水运行 | 正在整改
146 |  | 播州肖家堰水库 | 存在重大安全隐患 | 水库鉴定为三类坝，尚未进行除险加固，目前限制水位运行 | 正在整改
147 |  | 赤水米粮水库 | 存在一般安全隐患（大坝存在明显漏水） | 大坝存在局部浸润 | 正在整改
148 |  | 赤水米粮水库 | 管理工作不到位（未编制调度运用方案） | 未根据实际情况编制调度运用方案 | 整改到位
149 |  | 桐梓泥沟子水库 | 运行管理经费未落实 | 运行管理经费无稳定来源，经费未落实。 | 整改到位
150 |  | 桐梓泥沟子水库 | 管理工作不到位（未按要求开展大坝安全鉴定） |  | 正在整改
151 |  | 桐梓石板桥水库 | 运行管理经费未落实 | 运行管理经费无稳定来源，经费未落实。 | 整改到位
152 |  | 桐梓石板桥水库 | 管理工作不到位（未按要求开展大坝安全鉴定） |  | 正在整改
153 |  | 绥阳水牛栏水库 | 管理工作不到位（未按要求开展大坝安全鉴定） |  | 正在整改
154 |  | 绥阳牟家沟水库 | 完成除险加固未进行蓄水验收 | 已验收 | 整改到位
155 |  | 绥阳五星水库 | 运行管理经费未落实 | 运行管理经费无稳定来源，经费未落实。 | 整改到位
156 | 遵义 | 绥阳五星水库 | 管理工作不到位（未按要求开展大坝安全鉴定） |  | 正在整改
157 |  | 仁怀龙坝口水库 | 存在一般安全隐患（放水建筑物不能正常运行） |  | 整改到位
158 |  | 仁怀龙坝口水库 | 存在一般安全隐患（大坝存在明显漏水） |  | 整改到位
159 |  | 仁怀麻窝沟水库 | 存在一般安全隐患（大坝存在明显漏水） |  | 正在整改
160 |  | 仁怀银口水库 | 存在一般安全隐患（大坝存在明显漏水） |  | 正在整改