附件1：

汇 报 提 纲

一、工程概况

1．工程基本情况（包括工程地理位置、流域面积、防洪标准，主要特征水位及相应库容、主要效益等）；

2．主要建筑物基本技术指标（包括挡水、泄水、放水建筑物等基本情况）；

3．工程设计批复主要建设内容及批复投资（包括工期、总投资等内容）；

4．工程形象进度（分标段描述已完工项目、正在施工项目、未开工项目，已完成的主要工程量。按标段列表统计完成工程量，对应投标工程量、完成量占相应投标工程量的比例；整个工程主要项目已完成量汇总表）。

二、工程参建各方质量和安全体系建立及执行情况

1.项目法人质量和安全管理体系建立及执行情况。主要含项目法人批准成立、组织机构、人员职责及分工、质量和安全管理制度制订及执行情况等。

2.监理单位质量和安全控制体系建立及执行情况。主要含监理单位的资质、现场监理机构组建情况、质量和安全制度建立情况、监理人员监理职责履行情况等。

3.勘察设计单位质量和安全保证体系建立及执行情况。主要含勘察设计单位的资质、工程质量保证体系建立与执行、施工现场服务等。

4.施工单位质量保证体系建立及执行情况。主要含施工单位的资质、现场项目经理部的组建情况、质量和安全保证体系建立及执行情况等。

三、工程建设强制性标准执行情况

四、工程施工质量与现场安全管护情况

五、工程质量和安全存在的主要问题。

附件2:

各参建单位提供的主要资料清单

一、项目法人应提供的主要资料清单

1.初设报告、初设图纸、初设审查批复文件、初设复核意见，施工设计图、技术专题报告，重大设计修改批复文件、一般设计修改通知；

2.项目法人组建及批复文件，内设机构、人员及职责设立文件，各项规章制度；

3.安全生产责任书，安全生产费用管理及使用情况，生产安全事故应急预案管理情况、保证质量安全的措施方案，

4.项目法人有关工程建设的会议记录、会议纪要；

5.工程度汛安全相关资料，专项施工方案审核资料，质量安全专题报告，工程验收资料；

6.上级部门质量安全检查整改回复资料；

7.其它与工程建设有关的所有往来文件、资料等。

8.对施工单位安全生产许可证、“三类人员”安全生产考核合格证、对拆除工程或爆破工程资质的审（核）查情况；

二、设计单位应提供的主要资料清单

1.勘测、设计单位资质证书；

2. 现场服务组人员、专业组成情况，现场服务管理制度；

3.施工图及审查意见，设计修改通知，防范生产安全事故指导意见，参与质量安全事故分析资料；

4.其它与工程质量安全有关的往来文件、资料等。

三、监理单位应提供的主要资料清单

1.监理单位资质证书，现场监理机构组建资料，监理大纲、监理规划、监理细则，监理人员资格证、岗位证，质量和安全责任制度；

2.监理通知、监理月报、监理简报、监理日记（志）等；

3.对施工组织、专项方案、试验成果及措施方案、原材料进场等的审批资料；

4.质量检测计划，原材料及中间产品平行、跟踪检测资料（成果汇总），监理的巡视记录和旁站记录，质量安全验收记录。

5.组织开展质量检查和事故隐患排查治理资料；

6.工程质量缺陷的处理方案情况（若有时）；

7.其它与工程质量和安全有关的往来文件、资料等。

四、施工单位应提供的主要资料清单

1.施工单位资质等级、安全生产许可证，施工现场机构组建、现场技术及管理人员职责分工等资料，施工人员专业技术资格证、“三类人员”考核合格证、特种作业人员资格证、危险作业人员的相关资料；

2.施工单位质量安全保证制度及措施，施工组织，专项施工方案，安全生产操作规程，生产安全事故应急预案管理资料；

3.安全生产费用使用管理资料，安全生产教育培训资料，安全防护用具、机械设备、机具及特种设备的相关资料；

4.事故隐患排查治理资料，重大危险源辨识及管控资料，工程度汛资料，安全技术交底资料，分包合同管理资料；

5.原材料中间产品检测资料、质量月统计分析资料、施工质量月报，工程关键部位、隐蔽工程验收签证资料，工序、单元、分部工程验收签证资料，工程质量评定资料；

6.接受质量和安全监督情况，发现问题的整改资料；

7.其它与工程质量和安全有关的文件、资料等。